Раздел IV. Техническое задание.

4.1. Предмет настоящего конкурса –  выполнение работ по капитальному ремонту здания депо очистки и разборки вагонов (электрокар) (инв.№ 7), находящегося на балансовом учете Воронежского вагоноремонтного завода – филиала ОАО «Вагонреммаш» в 2012 году.

Предельная (максимальная) стоимость за весь объем работ 3 600 000 (три миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС.

Гарантийный срок на выполненные работы – не менее 3 лет.

Срок выполнения работ – до 30.09.2012 года.

Здание депо очистки и разборки вагонов (электрокар) (инв. № 7) находится по адресу: г. Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, дом 1.

Основание для выполнения работ - План капитального ремонта основных фондов на 2012 год Воронежского вагоноремонтного завода.

Цель работ - замена изношенных конструкций и деталей на более современные, улучшающие эксплуатационные характеристики здания.

Требования к работам - качественное выполнение работ согласно ПОТ РО-14000-004-98 («Техническая эксплуатация промышленных зданий и сооружений»).

Форма представления результатов работ - акты приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3, ОС-3.

4.2. Перечень и объемы работ по капитальному ремонту здания депо очистки и разборки вагонов (электрокар) (инв.№ 7) представлены в приложение № 8 к настоящей Конкурсной документации.

Условия выполнения работ:

- Работы должны быть выполнены в соответствии с Техническим заданием по цене, не превышающей предельную (максимальную) стоимость, указанную в п.4.1. настоящей конкурсной документации.

- Работы по капитальному ремонту здания депо очистки и разборки вагонов (электрокар) (инв.№ 7) выполняются на территории Заказчика.

- Материалы для выполнения работ предоставляются за счет подрядчика.

- Работы должны выполняться подрядчиком собственными силами без привлечения третьих лиц.

- Минимальное количество подготовленного персонала, необходимого для выполнения работ - 9 человек:

- каменщик – не менее 1 человека

- маляры-штукатуры – не менее 2 человек

- плотники – не менее 1 человека

- подсобные рабочие – не менее 1 человека

- монтажники оконных конструкций – не менее 2 человек

- бетонщики – не менее 2 человек.

- Минимальный опыт выполнения работ, аналогичных предмету настоящего конкурса (в стоимостном выражении) - 720 000 руб. (семьсот двадцать тысяч рублей) без учета НДС.

- Минимальные требования к наличию основных производственных средств:

- сварочный аппарат ( 380В/220В ) – не менее 4 штук

- вышка-тура – не менее 5 штук

- камаз-самосвал – не менее 1 штуки

- экскаватор – не менее 1 штуки

- трамбовка пневматическая – не менее 3 штук.

4.3. Перечень видов работ, по которым претендент должен иметь свидетельства, выданные СРО:

6.3 Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций.

4.4. Условия осуществления платежей

Оплата Работ производится Заказчиком, после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных Работ на основании счетов-фактур Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения от Подрядчика  комплекта документов (в т.ч. счет, счет-фактура, акт приемки выполненных работ КС-2, КС-3, подтверждающие выполнение и приемку работ) в размере 95% от стоимости подлежащих оплате работ. Окончательный расчет в размере 5% от стоимости выполненных работ производится в течении 30 календарных дней после подписания акта о приемке-сдаче отремонтированных объектов формы ОС-3.

Приложение № 8

к Конкурсной документации

(конкурс № 1220)

Перечень и объемы работ

по капитальному ремонту здания депо очистки и разборки вагонов (электрокар) (инв.№ 7)

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Каменные работы |  |  |
| 1 | Разборка кладки стен из: кирпича | м3 | 47 |
| 2 | Кладка отдельных участков наружных стен из кирпича: простых | м3 | 47 |
| 3 | Устройство бетонной подготовки ( отмостка ) | м3 | 37 |
|  | Кровля |  |  |
| 4 | Разборка покрытий кровель из: волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | м2 | 810 |
| 5 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике: в один слой | м2 | 810 |
| 6 | Устройство кровель из оцинкованной стали: с настенными желобами | м2 | 810 |
|  | Отделочные работы |  |  |
| 7 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | м2 | 119,5 |
| 8 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов | шт. | 4 |
| 9 | Снятие оконных переплетов: остекленных | м2 | 60 |
| 10 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных | м2 | 28 |
| 11 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при наличии створок глухого остекления | м2 | 60 |
| 12 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м. | м | 28 |
| 13 | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 60 |
| 14 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов | шт. | 11 |
| 15 | Снятие дверных полотен | м2 | 132 |
| 16 | Установка ворот с коробками: стальными, с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками | м2 | 132 |
| 17 | Разборка покрытий полов: цементных | м2 | 438 |
| 18 | Устройство подстилающих слоев: бетонных | м3 | 88 |
| 19 | Устройство покрытий бетонных: толщиной 30 мм | м2 | 438 |
| 20 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм | м2 | 526 |
| 21 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен | м2 | 526 |
| 22 | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски: более 35 % | м2 | 833 |
| 23 | Окраска клеевыми составами: простая | м2 | 512 |
| 24 | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски: более 35 % | м2 | 410 |
| 25 | Простая окраска масляными составами по дереву заполнений проемов: дверных | м2 | 132 |
| 26 | Очистка помещений от строительного мусора (с погрузкой вручную и вывозом) | тн | 162 |