Раздел IV. Техническое задание.

4.1. Предмет настоящего конкурса –  выполнение работ по капитальному ремонту здания заводоуправления (инв. № 41), находящегося на балансовом учете Воронежского вагоноремонтного завода – филиала ОАО «Вагонреммаш» в 2012 году.

Предельная (максимальная) стоимость за весь объем работ составляет  5 100 000 (пять миллионов сто тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС.

Гарантийный срок на выполненные работы – не менее 3 лет.

Срок выполнения работ – до 31.05.2012 года.

Здание заводоуправления находится по адресу: г. Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, дом 1.

Основание для выполнения работ - План капитального ремонта основных фондов на 2012 год Воронежского вагоноремонтного завода.

Цель работ - замена изношенных конструкций и деталей на более современные, улучшающие эксплуатационные характеристики здания.

Требования к работам - качественное выполнение работ согласно ПОТ РО-14000-004-98 («Техническая эксплуатация промышленных зданий и сооружений»).

Форма представления результатов работ - акты приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3, ОС-3.

4.2. Перечень, объемы работ и требования к их выполнению.

Перечень и объемы работ приведены в Таблице 1:

Таблица 1.

| № п/п | Перечень работ | Объемы работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель | 254,52 м2 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных | 38,18 м3 |
| 3 | Устройство подстилающих слоев: песчаных | 38,18 м3 |
| 4 | Устройство покрытий из тротуарной плитки марки 300, толщиной 50 мм | 233,9 м2 |
| 5 | Установка бортовых камней бетонных марки 400 | 82,6м |
| 6 | Планировка участка: вручную | 20,65 м2 |
| 7 | Перетирка штукатурки фасадов гладких с: земли и лесов | 270 м2 |
| 8 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором ( отделочным тяжелым с составом 1:1:6 ) | 180 м2 |
| 9 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором( отделочным тяжелым с составом 1:1:6 ) | 77,9 м2 |
| 10 | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с каннелюрами( отделочным тяжелым с составом 1:1:6 ) | 189,2 м2 |
| 11 | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом | 270 м2 |
| 12 | Сплошное шпатлевание откосов масляно-клеевой шпатлевкой | 77,9 м2 |
| 13 | Сплошное шпатлевание поверхности колонн масляно-клеевой шпатлевкой | 189,2 м2 |
| 14 | Огрунтовка фасадов сложных с: земли и лесов (грунтовкой ХС-04 коричневой) | 975,4 м2 |
| 15 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за: 2 раза с земли и лесов | 1242,54 м2 |
| 16 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 426,2 м2 |
| 17 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов | 82 шт. |
| 18 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных | 37 м |
| 19 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах | 4,96 м2 |
| 20 | Установка оконных блоков из ПВХ профилей двухкамерных поворотных с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 213,2 м2 |
| 21 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м. | 108 м |
| 22 | Смена отливов | 121,5 м |
| 23 | Облицовка откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее | 194,34 м2 |
| 24 | Разборка покрытий ступеней из резины | 23,25 м2 |
| 25 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 175,6 м2 |
| 26 | Разборка покрытий полов: цементных | 163,5 м2 |
| 27 | Устройство стяжек цементных смесью сухой выравнивающей для полов типа «ветонит» или эквивалент | 163,5 м2 |
| 28 | Устройство покрытий площадки и ступеней керамическим гранитом | 201,6 м2 |
| 29 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов | 44 шт. |
| 30 | Установка блоков ДН 21-10, ДН 24-10 в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема: до 3 м2 | 105,9 м2 |
| 31 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами : одним слоем | 725,2 м2 |
| 32 | Сплошное шпатлевание стен, обшитых гипсокартоном | 740,6 м2 |
| 33 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 740,6 м2 |
| 34 | Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 740,6 м2 |
| 35 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 168,2 м2 |
| 36 | Устройство подвесных потолков по каркасу из оцинкованного профиля | 118,07 м2 |
| 37 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в два слоя ( изопласт ЭПП-4, ЭКП 4.5 ) | 51,54 м2 |
| 38 | Ремонт цементной стяжки кровли раствором кладочным цементным, марка 100 | 45 м2 |
| 39 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением | 51,54 м2 |
| 40 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков | 25 м |
| 41 | Разборка кладки стен из: кирпича | 6,8 м3 |
| 42 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 9,8 м2 |
| 43 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 | 1,2 м3 |
| 44 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси: толщиной 3 см | 6,8 м2 |
| 45 | Монтаж светильников с люминисцентными лампами для общественных помещений, потолочных с рассеивателем | 34 шт |
| 46 | Очистка помещений от строительного мусора | 204 т |

С предварительным локальным сметным расчетом можно ознакомиться в секторе капитального строительства и ремонта энерго-механического отдела Воронежского ВРЗ-филиал ОАО «Вагонреммаш» (адрес: г. Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, дом 1; контактное лицо: начальник сектора капитального строительства и ремонта В.И.Ознобкин,телефон: 8-4732-213932)

Условия выполнения работ:

- Работы должны быть выполнены в соответствии с Техническим заданием по цене, не превышающей предельную (максимальную) стоимость, указанную в п.4.1. настоящей конкурсной документации.

- Работы по капитальному ремонту здания заводоуправления (инв. № 41), выполняются на территории Заказчика.

- Материалы для выполнения работ предоставляются за счет подрядчика.

- Работы должны выполняться подрядчиком собственными силами без привлечения третьих лиц.

- Минимальное количество подготовленного персонала, необходимого для выполнения работ - 9 человек:

- плиточники – не менее 1 человека

- маляры-штукатуры – не менее 1 человека

- плотники – не менее 2 человек

- подсобные рабочие – не менее 1 человека

- монтажники оконных конструкций – не менее 2 человек

- специалисты по отделке гипсокартоном – не менее 2 человек.

- Минимальный опыт выполнения работ, аналогичных предмету настоящего конкурса (в стоимостном выражении) -  1 020 000 руб. (один миллион двадцать тысяч рублей) без учета НДС.

- Минимальные требования к наличию основных производственных средств:

- сварочный аппарат (380В/220В) – не менее 4 штук

- вышка-тура – не менее 5 штук

- камаз-самосвал – не менее 1 штуки

- экскаватор – не менее 1 штуки

- трамбовка пневматическая – не менее 3 штук.

4.3. Перечень видов работ, по которым претендент должен иметь свидетельства, выданные СРО:

6.3. Устройство монолитных и железобетонных конструкций.

9.1. Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в том числе с облицовкой.

12.8. Антисептирование деревянных конструкций.

13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов.

15.5. Устройство системы электроснабжения.

4.4. Условия осуществления платежей

Оплата Работ производится Заказчиком, после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных Работ на основании счетов-фактур Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения от Подрядчика  комплекта документов (в т.ч. счет, счет-фактура, акт приемки выполненных работ КС-2, КС-3, подтверждающие выполнение и приемку работ) в размере 95% от стоимости подлежащих оплате работ. Окончательный расчет в размере 5% от стоимости выполненных работ производится в течении 30 календарных дней после подписания акта о приемке-сдаче отремонтированных объектов формы ОС-3.