Раздел IV. Техническое задание.

4.1. Предмет настоящего конкурса –  выполнение работ по капитальному ремонту здания служебно-бытового блока (инв. № 6003), находящегося на балансовом учете Воронежского вагоноремонтного завода – филиала ОАО «Вагонреммаш» в 2012 году.

Предельная (максимальная) стоимость за весь объем работ составляет   6 500 000 (шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС.

Гарантийный срок на выполненные работы – не менее 3 лет.

Срок выполнения работ – до 31.05.2012 года.

Здание служебно-бытового блока (инв. № 6003) находится по адресу: г. Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, дом 1.

Основание для выполнения работ - План капитального ремонта основных фондов на 2012 год Воронежского вагоноремонтного завода.

Цель работ - замена изношенных конструкций и деталей на более современные, улучшающие эксплуатационные характеристики здания.

Требования к работам - качественное выполнение работ согласно ПОТ РО-14000-004-98 («Техническая эксплуатация промышленных зданий и сооружений»).

Форма представления результатов работ - акты приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3, ОС-3.

4.2. Перечень, объемы работ и требования к их выполнению.

Перечень и объемы работ приведены в Таблице 1:

Таблица 1.

| № п/п | Перечень работ | Объем работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов | 218 шт. |
| 2 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 2818,8 м2 |
| 3 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных | 88,1 м2 |
| 4 | Установка оконных блоков из ПВХ профилей глухих двухкамерных с площадью проема более 2 м2 | 741,96 м2 |
| 5 | Установка оконных блоков из ПВХ профилей двухкамерных поворотных с площадью проема более 2 м2 | 667,44 м2 |
| 6 | Установка подоконных досок из ПВХ в панельных стенах. | 544 м |
| 7 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: на клее | 333 м2 |
| 8 | Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до: 0,4 м | 570 м |
| 9 | Очистка помещений от строительного мусора | 124 т |

С предварительным локальным сметным расчетом можно ознакомиться в секторе капитального строительства и ремонта энерго-механического отдела Воронежского ВРЗ-филиал ОАО «Вагонреммаш» (адрес: г. Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, дом 1; контактное лицо: начальник сектора капитального строительства и ремонта В.И.Ознобкин,телефон: 8-4732-213932)

Условия выполнения работ:

- Работы должны быть выполнены в соответствии с Техническим заданием по цене, не превышающей предельную (максимальную) стоимость, указанную в п.4.1. настоящей конкурсной документации.

- Работы по капитальному ремонту здания служебно-бытового блока, (инв. № 6003), выполняются на территории Заказчика.

- Материалы для выполнения работ предоставляются за счет подрядчика.

- Работы должны выполняться подрядчиком собственными силами без привлечения третьих лиц.

- Минимальное количество подготовленного персонала, необходимого для выполнения работ - 9 человек:

- плотники – не менее 4 человек;

- подсобные рабочие – не менее 1 человека;

- монтажники оконных конструкций – не менее 4 человек.

- Минимальный опыт выполнения работ, аналогичных предмету настоящего конкурса (в стоимостном выражении) -  1 300 000 руб. (один миллион триста тысяч рублей) без учета НДС.

- Минимальные требования к наличию основных производственных средств:

- вышка-тура – не менее 5 штук

- камаз-самосвал – не менее 1 штуки

4.3. Перечень видов работ, по которым претендент должен иметь свидетельства, выданные СРО:

10.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений,

13.1 Устройство кровель из штучных и листовых материалов.

4.4. Условия осуществления платежей

Оплата Работ производится Заказчиком, после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных Работ на основании счетов-фактур Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения от Подрядчика  комплекта документов (в т.ч. счет, счет-фактура, акт приемки выполненных работ КС-2,КС-3, подтверждающие выполнение и приемку работ) в размере 95% от стоимости подлежащих оплате работ. Окончательный расчет в размере 5% от стоимости выполненных работ производится в течении 30 календарных дней после подписания акта о приемке-сдаче отремонтированных объектов формы ОС-3.