Техническое задание.

Общие положения

Предмет настоящего конкурса –  выполнение работ по модернизации станка осе - накатного, мод. КЖ-1843.02 (инв. № 6593) колесно-тележечного цеха, находящегося на балансовом учете Воронежского вагоноремонтного завода – филиала ОАО «Вагонреммаш» в 2012 году.

Технические характеристики станка:

| № п/п | Основные параметры | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Высота центров | мм | 320 |
| 2. | Наименьшее расстояние между центрами | мм | 2160 |
| 3. | Наибольшее расстояние между центрами | мм | 2700 |
| 4. | Наименьший диаметр накатываемой шейки | мм | 140 |
| 5 | Наибольший диаметр накатываемой шейки | мм | 250 |
| 6. | Количество ступеней чисел оборотов шпинделя |  | 6 |
| 7 | Числа оборот шпинделя | Об/мин | 58,78, 120,160,216,335 |
| 8. | Количество суппортов | шт. | 3 (двойных) |
| 9.. | Скорость ускоренного хода каретки суппортов | м/мин | 3.5 |
| 10 | Диапазон продольных подач | м/мин | 0,012÷1,0 |
| 11. | Скорость подвода роликов к изделию | м/мин | 0,6 |
| 12. | Скорость выдвижения пиноли | м/мин | 2,0 |
| 13. | Мощность главного двигателя | кВт | 10 |
| 14. | Число оборотов главного двигателя | Об/мин | 1460 |
| 15. | Габариты станка (с отдельно установленными узлами): длина ширина высота | мм | 5085 2450 1950 |
| 16. | Вес станка с электрооборудованием | кг | 9400 |

Предельная (максимальная) стоимость за весь объем работ   составляет 1 700 000,00 (один миллион семьсот тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС.

Срок выполнения  работ – до 30 декабря  2012г.

Гарантийный срок – не менее  12 месяцев.

Задание на  модернизацию станка осе - накатного, мод. КЖ-1843.02 (инв. № 6593)Воронежского ВРЗ:

#G1заправочной станции

| № п/п | Перечень работ (услуг) | Объем работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация электрооборудования: - электрический щит управления - электродвигатели - замена электрической проводки - пульт управления станком - установка частотных преобразователей | 1шт. 3 шт. 50м. 1 шт. 3 шт. |
| 2 | Модернизация правой бабки | 1 шт. |
| 3 | Модернизация централизованной системы смазки | 1 шт. |
| 4 | Модернизация накатных суппортов | 3 (двойных) шт. |
| 5 | Модернизация передней бабки | 1 шт. |
| 6 | Модернизация гидростанции | 1 шт. |
| 7 | Модернизация механизма главного привода | 1 шт. |

Подготовительные работы:
- Открепить и снять узлы: электрооборудование, коробку скоростей, главный привод  привод, накатные суппорта.

- Разобрать узлы на детали: коробку скоростей и главный привод, накатные суппорта, переднюю бабку, правую бабку 
- Промыть детали

Ремонтные работы:

- Восстановление (ремонт) деталей, имеющих износ или повреждения

- Подготовка к шлифовке корпусных деталей

- Ремонт коробки скоростей: сменить шестерни, установочные гайки, кольца, подшипники; шабрить втулки; сменить или восстановить шкив главного привода, вал шкива,

- Смена и пригонка деталей

- Сборка и регулировка коробки скоростей

- Ремонт накатных суппортов: сменить ролики суппортов; сменить конические роликоподшипники, замена гидроцилиндра ускоренного хода суппорта, замена гидроцилиндров поперечной подачи накатных роликов

- Шлифовка направляющих станины с последующей шабровкой направляющих суппорта и пригонкой планок и клиньев

- замена или ремонт аппаратуры системы смазки и гидропривода станка

- замена трубопроводов гидравлической системы

- ремонт или замена защитных устройств

- замена изношенных крепежных деталей

- окраска всех наружных и внутренних  поверхностей станка

Ремонт электрошкафа и электродвигателей:

- Ремонт и покраска деталей и корпуса электрошкафа, разводка (в том числе восстановление электрических цепей управления станком, частичная или полная замена электропроводки и ремонт изоляции)

- Проверка правильности и регулировка взаимного расположения внутренних деталей и контактных поверхностей, при необходимости замена контактов.

- Ревизия или замена главного двигателя и двигателей гидравлики и системы смазки

Сборка электрошкафа и монтаж на станок

Наладка режима управления станком (ручной / автоматический)

Испытание:

- Контроль правильности взаимодействия узлов и всех механизмов.

- Испытание на холостом ходу

- Испытание под нагрузкой

- Проверка по нормам точности

- Отключение станка

Приобретение запасных частей и комплектующих в процессе замены и ремонта вышедших из строя узлов обеспечивает исполнитель.

Затраты на приобретение запасных частей и комплектующих заложены в общую сумму договора.

Условия осуществления платежей

Оплата стоимости Работ по настоящему договору производится Заказчиком после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ на основании счетов-фактур Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения от Подрядчика комплекта документов (в т.ч. счет, счет-фактура, акт приемки выполненных работ ф. КС-2, ф. КС-3, подтверждающие выполнение и приемку работ).

Окончательный расчет производится с учетом удержания в размере 5% стоимости выполненных работ с их оплатой по факту введения объекта в эксплуатацию в установленном порядке, при предъявлении акта о приемке –сдаче отремонтированных объектов формы ОС-3.